## Planiha de riscos
Planilha de riscos - Umitrix
id | Descrição do Risco | Probabilidade (p) 1 - Baixa 2 - Média 3 - Alta | Impacto (I) 1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto | Fator de Risco (P) x (I) | Ação - Eliminar - Mitigar - Evitar | Como?
1 | Desistência de um membro da equipe | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Manter reuniões diárias constantes (daylis) para envolvimento entre todos os integrantes do projeto. Transparência por parte de todos. | Impacto
2 | Falta de organização e compromisso com o projeto | 1 | 3 | 3 | Evitar | Checagem constante dos requisitos e rotatividade de tarefas, responsábilidades e hierárquias. | Alto (3) | 3 | 6 | 9
3 | Falta de experiência com os recursos e ferramentas utilizadas para execução do projeto | 2 | 2 | 4 | Eliminar | Auxílio em tarefas tecnicamente mais complexas por membros com mais experiência em certa ferramenta ou recurso. | Médio (2) | 2 | 4 | 6
4 | Deixar a ferramenta de gestão desorganizada (Trello) | 1 | 2 | 2 | Evitar | Verificação diária por todos membros na organização da ferramenta de gestão (Trello). | Baixo (3) | 1 | 2 | 3
5 | Risco de não entregar todos os requisitos ao fim do projeto | 1 | 3 | 3 | Eliminar | Gerir corretamente os requisitos e executa-los dentro dos prazos estabelecidos. |  | Pouco provável (1) | Provável (2) | Muito Provável (3)
6 | Encontrar algum erro no projeto perto da data de entrega | 2 | 2 | 4 | Mitigar | O responsável de cada requisito verificar periodicamente o andamento do próprio. Independetemente da distribuição desses requisitos.
7 | Ficarmos desamparados caso algum membro não compareça na apresentação do projeto por motivos pessoais/saúde | 1 | 2 | 2 | Eliminar | Todos intregantes estarem cientes e compreenderem cada etapa e processo do projeto.
8 | Dificuldade de comunicação entre a equipe | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Contato frequente para evitar que haja informações desconexas entre os membros, evitando assim maiores barreiras de comunicação.
9 | Ocorrer empecilhos por conta de mal-funcionamento de aparelhos eletrônicos | 2 | 3 | 6 | Evitar | Check-up's e testes contínuos dos dispositivos nos treinamentos da apresentação e Backup de todos os requisitos do projeto em outro aparelho.
10 | Erros/bugs nas sintaxes dos códigos | 2 | 3 | 6 | Eliminar | Fazer revisões nos códigos e correção de possíveis falhas e manter as sintaxes legíveis e limpas. Compreensão de cada bloco de código entre os envolvidos.
11 | Entregar algum requisito incondizente com o esperado | 2 | 3 | 6 | Evitar | Alinhamento nas sprint's com o cliente e com o gestor de projetos.
12 | Má apresentação | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Treinos constantes e feedbacks do grupo. Em questões individuais, gravações própias para conseguir ficar menos ansioso e melhor preparação