## Backlog
Projeto Umi - Backlog
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam# | Prioridade | Sprint | Statuts | Responsável
Projeto criado e configurado no GitHub | Organização e versionamento dos códigos, alocação da documentação, banco de dados, VM, calculadora etc. | Essencial |  |  |  | SP1 | PENDENTE
Visão de Negócio (Diagrama) | Representação gráfica simplificada das partes do negócio | Essencial |  |  |  | SP1 | OK
Protótipo do Site Institucional | Serve para ter uma base de como o site deverá ficar no projeto final. | Essencial |  |  |  | SP1 | OK
Calculadora financeira | Fazer um cálculo do projeto que mostre ao cliente do desgaste do aparelho e quanto ele economizará. | Essencial |  |  |  | SP1 | PENDENTE
Ferramenta de Gestão de Projeto configurada | Ferramenta que será utiliazada será o Trello, sendo feito para acompanhar a evolução do projeto, pendências, realizados e a fazer. | Essencial |  |  |  | SP1 | OK
Requisitos populados na ferramenta | Os requisitos são os que vamos subir para o Trello. | Essencial |  |  |  | SP1 | OK
Documentação do Projeto | Extrema importância pois facilita a comunicação e direcionamento e entre os membros da equipe e o cliente, auxiliando no planejamento do projeto. | Essencial |  |  |  | SP1 | PENDENTE
Execução de Script de Inserção de Registros | Versão inicial do script de banco de dados para futura homologação. | Essencial |  |  |  | SP1 | OK
Execução de Script de Consulta de Dados | Versão inicial para consulta dos dados inseridos. | Essencial |  |  |  | SP1 | OK
Instalação e Configuração IDE Arduíno | Instalação correta dos componentes do Arduino UNO, configuração na máquina com o código correto. | Essencial |  |  |  | SP1 | OK
Ligar Arduino e executar Código com 1 sensor | Execução da captação dos dados do sensor por meio da IDL. | Essencial |  |  |  | SP1 | OK
Setup de Client de Virtualização | Conjunto com o cliente para escolher uma VM para o projeto | Essencial |  |  |  | SP1 | OK
Linux instalado na VM Local | Criar uma máquina virtual com o sistema operacional distribuido Linux. | Essencial |  |  |  | SP1 | OK
Criar e Organizar Repositorio do projeto | Importante para versionamento dos códigos e saber o que cada um fez e quem alterou cada código. | Essencial |  |  |  | SP1 | OK
Home (página do sitel) | Primerira camada de apresentação do site, contendo menu, acesso ao login e cadastro, e aos outros componentes do site. | Importante |  |  |  | SP1 | OK
Sobre Nós (página do site) | Setor da página do site que irá conter a história e os objetivos da nossa empresa (Missão, Visão e Valores). | Desejável |  |  |  | SP1 | OK
Contato (página do site) | Área na qual o cliente conseguirá se comunicar conosco. | Desejável |  |  |  | SP1 | OK
Login (página do site) | Área aonde o usuário insere seu nome de usuário e senha para acessar sua conta. | Importante |  |  |  | SP1 | OK
Cadastro (página do site) | Registro das informações dos usuários para acesso a plataforma online | Importante |  |  |  | SP1 | PENDENTE
Dashboard (página do site) | Apresentação gráfica dinâmica dos dados fornecidos pelo sensor DHGT11 | Importante |  |  |  | SP1 | OK
Organizar o Repositório | Arrumar e classificar opções ou materiais disponíveis. | Importante |  |  |  | SP1 | OK
Criar e Organizar Planilha de Tarefas | Montagem e gerenciamento da lista de atividades e afazares. | Importante |  |  |  | SP1 | OK
Painel (Visualização de Gráficos) | Interface de gráficos e dados de forma visual. | Importante |  |  |  | SP1 | OK
Esquema Inicial do Banco de Dados | Plano que define como os que dados serão organizados e relacionados. | Importante |  |  |  | SP1 | OK
Banco de Dados | Armazenamento dos dados captados do sensor por meio de um sistema de gerenciamento de banco de dados | Importante |  |  |  | SP1 | OK
Contextualização da idéia | Apresentação do tema do projeto de uma forma geral. | Importante |  |  |  | SP1 | OK
Treinamento e suporte | Capacitação para automação do sistema, com informações técnicas e práticas. | Importante |  |  |  | SP1 | PENDENTE
Implementação do sistema | Fornecer monitoramento em tempo real após análise da estrutura da loja (pontos estrátegicos). | Importante |  |  |  | SP1 | PENDENTE
Avaliação e ajustes | Garantia de desempenho e funcionalidade pelo Feedback e a análise da aplicação. | Importante |  |  |  | SP1 | OK
Planilha de Riscos do Projeto | Fazer uma planilha que contém os riscos que o projeto pode ter no processo de desenvolvimento | Essencial |  |  |  | SP2 | PENDENTE
Especificação da Dashboard | Fazer uma descrição de como a Dashboard funcionará (segurança, layout, público-alvo, funcionalidades, etc) | Essencial |  |  |  | SP2 | PENDENTE
Site Estático Institucional | Desenvolver o arquivo da seção de informações da nossa empresa no site | Essencial |  |  |  | SP2 | PENDENTE
Site Estático Dashboard | Desenvolver o arquivo da seção de Dashboard no site | Essencial |  |  |  | SP2 | PENDENTE
Site Estático Cadastro e Login | Desenvolver o arquivo da seção de cadastro ou o log-in dos donos de negócio | Essencial |  |  |  | SP2 | PENDENTE
Diagrama de Solução | Realizar um diagrama que mostra o conjunto de arquiteturas que serão utilizadas no desenvolvimento e funcionamento do projeto (dados, segurança, monitoramento, desempenho) | Essencial |  |  |  | SP2 | PENDENTE
Atividades organizadas na ferramenta de Gestão | Organizar no Trello as sprints e as atividades junto do status (a fazer, em desenvolvimento, concluído) | Essencial |  |  |  | SP2 | PENDENTE
BackLog da Sprint | Criar um Backlog específico para a Sprint 2 | Essencial |  |  |  | SP2 | PENDENTE
Modelagem Lógica do Projeto | Contextualizar os dados que serão utilizados (relações, chaves, propriedades) | Essencial |  |  |  | SP2 | OK
Script de criação do Banco | Desenvolver os scripts do Banco de Dados e das tabelas que serão implementadas | Essencial |  |  |  | SP2 | OK
Simular a integração do Sistema | Verificar o funcionamento entre as conexões do sistema | Essencial |  |  |  | SP2 | PENDENTE
Usar API Local / Sensor | Utilizar o software de interface local e verificar conexão/resposta com o sensor | Essencial |  |  |  | SP2 | OK
Instalar MYSQL na VMLinux e passar os dados do Arduino no MySQL | Utilizar o WorkBench na Máquina Virtual para ver os dados que serão transferidos pelo Arduino | Essencial |  |  |  | SP2 | PENDENTE
Validar a solução técnica | Verificar se o que foi desenvolvido cumpre os requisitos de funcionamento, viabilidade, desempenho, segurança e afins | Essencial |  |  |  | SP2 | PENDENTE
Tabela usuários BD | Tabela de dados do usuário da empresa | Desejável |  |  |  | SP2 | PENDENTE

## Backlog S-2
Projeto Umi - Backlog Sprint 2
Requisito | Descrição | Classificação
Projeto atualizado no GitHub | Utilizar o GitHub para subir as mudanças e atualização de documentação do projeto | Essencial
Planilha de Riscos do Projeto | Fazer uma planilha que contém os riscos que o projeto pode ter no processo de desenvolvimento | Essencial
Especificação da Dashboard | Fazer uma descrição de como a Dashboard funcionará (segurança, layout, público-alvo, funcionalidades, etc) | Essencial
Site Estático Institucional | Desenvolver o arquivo da seção de informações da nossa empresa no site | Essencial
Site Estático Dashboard | Desenvolver o arquivo da seção de Dashboard no site | Essencial
Site Estático Cadastro e Login | Desenvolver o arquivo da seção de cadastro ou o log-in dos donos de negócio | Essencial
Diagrama de Solução | Realizar um diagrama que mostra o conjunto de arquiteturas que serão utilizadas no desenvolvimento e funcionamento do projeto (dados, segurança, monitoramento, desempenho) | Essencial
Atividades organizadas na ferramenta de Gestão | Organizar no Trello as sprints e as atividades junto do status (a fazer, em desenvolvimento, concluído) | Essencial
BackLog da Sprint | Criar um Backlog específico para a Sprint 2 | Essencial
Modelagem Lógica do Projeto v1 | Contextualizar os dados que serão utilizados (relações, chaves, propriedades) | Essencial
Script de criação do Banco | Desenvolver os scripts do Banco de Dados e das tabelas que serão implementadas | Essencial
Simular a integração do Sistema | Verificar o funcionamento entre as conexões do sistema | Essencial
Usar API Local / Sensor | Utilizar o software de interface local e verificar conexão/resposta com o sensor | Essencial
Instalar MYSQL na VMLinux e passar os dados do Arduino no MySQL | Utilizar o WorkBench na Máquina Virtual para ver os dados que serão transferidos pelo Arduino | Essencial
Validar a solução técnica | Verificar se o que foi desenvolvido cumpre os requisitos de funcionamento, viabilidade, desempenho, segurança e afins | Essencial