## Backlog
Projeto Umitrix - Backlog
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam# | Prioridade | Sprint | Statuts | Responsável | Total | 531
Projeto criado e configurado no GitHub | Organização e versionamento dos códigos, alocação da documentação, banco de dados, VM, calculadora etc. | Essencial | P | 5 | 2 | SP1 | PENDENTE | Harison | SP1 | 190
Visão de Negócio (Diagrama) | Representação gráfica simplificada das partes do negócio | Essencial | M | 8 | 1 | SP1 | OK | João | SP2 | 215
Protótipo do Site Institucional | Serve para ter uma base de como o site deverá ficar no projeto final. | Essencial | M | 8 | 1 | SP1 | OK | Harison | SP3 | 126
Calculadora financeira | Fazer um cálculo do projeto que mostre ao cliente do desgaste do aparelho e quanto ele economizará. | Essencial | GG | 21 | 2 | SP1 | PENDENTE | João | MEDIA | 177
Ferramenta de Gestão de Projeto configurada | Ferramenta que será utiliazada será o Trello, sendo feito para acompanhar a evolução do projeto, pendências, realizados e a fazer. | Essencial | PP | 3 | 2 | SP1 | OK | Gustavo
Documentação do Projeto | Extrema importância pois facilita a comunicação e direcionamento e entre os membros da equipe e o cliente, auxiliando no planejamento do projeto. | Essencial | GG | 21 | 1 | SP1 | PENDENTE | Gustavo | OK (Sprint1) | 114
Execução de Script de Inserção de Registros | Versão inicial do script de banco de dados para futura homologação. | Essencial | G | 13 | 3 | SP1 | OK | Eduardo | OK (Sprint2) | 42
Execução de Script de Consulta de Dados | Versão inicial para consulta dos dados inseridos. | Essencial | P | 5 | 3 | SP1 | OK | Eduardo | TOTAL | 156
Instalação e Configuração IDE Arduíno | Instalação correta dos componentes do Arduino UNO, configuração na máquina com o código correto. | Essencial | GG | 21 | 1 | SP1 | OK | Isabella
Ligar Arduino e executar Código com 1 sensor | Execução da captação dos dados do sensor por meio da IDL. | Essencial | M | 8 | 2 | SP1 | OK | Isabella | MEDIA | 166.5
Setup de Client de Virtualização | Conjunto com o cliente para escolher uma VM para o projeto | Essencial | P | 5 | 3 | SP1 | OK | Gustavo
Linux (Lubuntu) instalado na VM Local | Criar uma máquina virtual com o sistema operacional distribuido Linux. | Essencial | PP | 3 | 3 | SP1 | OK | Gustavo
Home (página do sitel) | Primerira camada de apresentação do site, contendo menu, acesso ao login e cadastro, e aos outros componentes do site. | Importante | GG | 21 | 3 | SP1 | PENDENTE | Harison
Sobre Nós (página do site) | Setor da página do site que irá conter a história e os objetivos da nossa empresa (Missão, Visão e Valores). | Desejável | PP | 3 | 3 | SP1 | OK | Harison
Contato (página do site) | Área na qual o cliente conseguirá se comunicar conosco. | Desejável | PP | 3 | 2 | SP1 | OK | Harison
BackLog | Montagem e gerenciamento da lista de atividades, afazares e requisitos. | Essencial | G | 13 | 2 | SP1 | OK | Gustavo
Painel (Visualização de Gráficos) IDE Arduíno | Interface de gráficos e dados de forma visual. | Desejável | M | 8 | 3 | SP1 | OK | Isabella
Apresentação PPTX | Apresentação do tema do projeto de uma forma geral. | Essencial | G | 13 | 1 | SP1 | OK | Harison
Treinamento e suporte | Capacitação para automação do sistema, com informações técnicas e práticas. | Desejável | M | 8 | 3 | SP1 | PENDENTE | Isabella
Planilha de Riscos do Projeto | Fazer uma planilha que contém os riscos que o projeto pode ter no processo de desenvolvimento | Essencial | G | 13 | 2 | SP2 | OK | Everton
Especificação da Dashboard | Fazer uma descrição de como a Dashboard funcionará (segurança, layout, público-alvo, funcionalidades, etc) | Essencial | GG | 21 | 3 | SP2 | PENDENTE | Daniel
Atualização Documentação | Ajustes na documentação em geral | Essencial | GG | 21 | 1 | SP2 | PENDENTE | Erick
Atualização visão de Negócio (Diagrama) | Ajustes no diagrama visão de negócios | Importante | P | 5 | 3 | SP2 | PENDENTE | Leandro
Atualização simulador financeiro | Ajustes no simulador financeiro em geral | Importante | GG | 21 | 1 | SP2 | PENDENTE | Leandro
Site Estático Institucional | Desenvolver o arquivo da seção de informações da nossa empresa no site | Essencial | G | 13 | 1 | SP2 | PENDENTE | Erick
Site Estático Dashboard | Desenvolver o arquivo da seção de Dashboard no site | Essencial | G | 13 | 2 | SP2 | PENDENTE | Gabriel
Site Estático Cadastro | Desenvolver o arquivo da seção de cadastro | Essencial | M | 8 | 1 | SP2 | PENDENTE | Gustavo
Site Estático Login | Desenvolver o arquivo da seção de login | Essencial | M | 8 | 1 | SP2 | PENDENTE | Daniel
Diagrama de Solução | Realizar um diagrama que mostra o conjunto de arquiteturas que serão utilizadas no desenvolvimento e funcionamento do projeto (dados, segurança, monitoramento, desempenho) | Essencial | G | 13 | 2 | SP2 | PENDENTE | Daniel
Atividades organizadas na ferramenta de Gestão | Organizar no Trello as sprints e as atividades junto do status (a fazer, em desenvolvimento, concluído) | Essencial | PP | 3 | 1 | SP2 | PENDENTE | Gustavo
BackLog da Sprint | Criar um Backlog específico para a Sprint 2 | Essencial | P | 5 | 2 | SP2 | PENDENTE | Everton
Modelagem Lógica do Projeto | Contextualizar os dados que serão utilizados (relações, chaves, propriedades) | Essencial | M | 8 | 1 | SP2 | OK | Gustavo
Script de criação do Banco | Desenvolver os scripts do Banco de Dados e das tabelas que serão implementadas | Essencial | G | 13 | 2 | SP2 | OK | Gustavo
Simular a integração do Sistema | Verificar o funcionamento entre as conexões do sistema | Essencial | M | 8 | 2 | SP2 | OK | Erick
Usar API Local / Sensor | Utilizar o software de interface local e verificar conexão/resposta com o sensor | Essencial | G | 13 | 3 | SP2 | PENDENTE | Gabriel
Instalar MYSQL na VMLinux e passar os dados do Arduino no MySQL | Utilizar o MYSQL na Máquina Virtual para ver os dados que serão transferidos pelo Arduino | Essencial | GG | 21 | 2 | SP2 | PENDENTE | Leandro
Validar a solução técnica | Verificar se o que foi desenvolvido cumpre os requisitos de funcionamento, viabilidade, desempenho, segurança e afins | Essencial | P | 5 | 3 | SP2 | PENDENTE | Leandro
Tabela usuários BD | Tabela de dados do usuário da empresa | Desejável | PP | 3 | 3 | SP2 | PENDENTE | Everton
Site institucional (cloud) | Site homologado em nuvem | Importante | GG | 21 | 3 | SP3 | PENDENTE | A definir
Ferramenta de Help Desk | Suporte de TI no sistema sistema implementado | Importante | M | 8 | 3 | SP3 | PENDENTE | A definir
Fluxograma do suporte | Fluxograma de suporte orienta a resolução de problemas no atendimento ao cliente. | Importante | G | 13 | 3 | SP3 | PENDENTE | A definir
Fluxograma do instalação | Fluxograma de instalação orienta as etapas para instalar um produto ou sistema. | Importante | M | 8 | 3 | SP3 | PENDENTE | A definir
Ataulização Dashboard | Ajustes no Dashboard | Desejável | GG | 21 | 3 | SP3 | PENDENTE | A definir
Configurar API | Configuração da API | Importante | GG | 21 | 3 | SP3 | PENDENTE | A definir
Documentação (final) | Documentação versão final | Importante | G | 13 | 3 | SP3 | PENDENTE | A definir
Script BD atualizado | Script do banco de dados atualizado | Importante | G | 13 | 3 | SP3 | PENDENTE | A definir
Modelagem Lógica do Projeto (final) | Modelagem Lógica versão final | Importante | M | 8 | 3 | SP3 | PENDENTE | A definir

## Backlog S-2
Projeto Umitrix - Backlog Sprint 2
Requisito | Descrição | Classificação
Projeto atualizado no GitHub | Utilizar o GitHub para subir as mudanças e atualização de documentação do projeto | Essencial
Planilha de Riscos do Projeto | Fazer uma planilha que contém os riscos que o projeto pode ter no processo de desenvolvimento | Essencial
Especificação da Dashboard | Fazer uma descrição de como a Dashboard funcionará (segurança, layout, público-alvo, funcionalidades, etc) | Essencial
Site Estático Institucional | Desenvolver o arquivo da seção de informações da nossa empresa no site | Essencial
Site Estático Dashboard | Desenvolver o arquivo da seção de Dashboard no site | Essencial
Site Estático Cadastro e Login | Desenvolver o arquivo da seção de cadastro ou o log-in dos donos de negócio | Essencial
Diagrama de Solução | Realizar um diagrama que mostra o conjunto de arquiteturas que serão utilizadas no desenvolvimento e funcionamento do projeto (dados, segurança, monitoramento, desempenho) | Essencial
Atividades organizadas na ferramenta de Gestão | Organizar no Trello as sprints e as atividades junto do status (a fazer, em desenvolvimento, concluído) | Essencial
BackLog da Sprint | Criar um Backlog específico para a Sprint 2 | Essencial
Modelagem Lógica do Projeto v1 | Contextualizar os dados que serão utilizados (relações, chaves, propriedades) | Essencial
Script de criação do Banco | Desenvolver os scripts do Banco de Dados e das tabelas que serão implementadas | Essencial
Simular a integração do Sistema | Verificar o funcionamento entre as conexões do sistema | Essencial
Usar API Local / Sensor | Utilizar o software de interface local e verificar conexão/resposta com o sensor | Essencial
Instalar MYSQL na VMLinux e passar os dados do Arduino no MySQL | Utilizar o WorkBench na Máquina Virtual para ver os dados que serão transferidos pelo Arduino | Essencial
Validar a solução técnica | Verificar se o que foi desenvolvido cumpre os requisitos de funcionamento, viabilidade, desempenho, segurança e afins | Essencial